## Kalk_Phase II_Gebaeude
Kostenermittlung Rückbau und Entsorgung
nach der technischen Untersuchung
Stand:
Projekt
| Art d. Maßnahme | Rückbau Gebäude, vollständig (BEISPIEL 1)
Hier wird im Formular ein pull-down-Menü zur Verfügung stehen mit versch. Projekttypen
| Projektbezeichnung | z. B. Rückbau der Kfz-Werkstatt
|  | Gebäude | Nr. 7 |  | BRI |  | m³
Rückbau
|  |  | Gesamtvolumen [m³ BRI] |  | Einheitskosten [€/ m³ BRI] |  | Kosten [€]
Entrümpelung |  |  | 0 | x |  | = | 0
Demontage |  |  | 0 | x |  | = | 0
Entkernung des Gebäudes |  |  | 0 | x |  | = | 0
Abbruch entkerntes Gebäude bis GOK |  |  | 0 | x |  | = | 0
Abbruch unter GOK (Tiefenenttrümmerung) |  |  | 0 | x |  | = | 0
Rückbau Außenanlagen |  |  | 0 | x |  | = | 0
Kosten Baustelleneinrichtung |  |  |  |  | pauschal
Sonderkosten (z. B. Spezialbau) |  |  |  |  | pauschal
Kosten Ingenieurleistungen/Gutachter |  |  |  |  | pauschal
[6 empty] | Gesamtkosten [€] | 0
Entsorgungskosten wesentliche Materialien
|  |  | Bauabfall [t] |  | Einheitskosten [€/t] |  | Kosten [€]
Entsorgung Beton |  |  |  | x |  | = | 0
Entsorgung Ziegel |  |  |  | x |  | = | 0
Entsorgung Holz |  |  |  | x |  | = | 0
Entsorgung Stahl/Metalle |  |  |  | x |  | = | 0
Entsorgung Restabfall/sonst. |  |  |  | x |  | = | 0
[6 empty] | Gesamtkosten [€] | 0
Entsorgungskosten Gebäudeschadstoffe
Raum | AVV-Nr. | Bauteil/Baustoff | Schadstoff | Menge [m² bzw. m³] | Masse [t] | Entsorgungs- kosten [€/t] | Entsorgungs- kosten ges. [€]
101 | 170303* | Fußboden/Stampfasphalt | PAK | 120 m² | 7.2 |  | 0
213 | 170605* | Asbestplatten | Asbest | 20 m² | 1 |  | 0
98 | 170106* | kont. Betonboden | MKW | 300 m² | 60 |  | 0
DG | 170603* | Mineralwolle | KMF | 750 m² | 3.5 |  | 0
[6 empty] | SUMME: | 0
| Kostengruppe | 212 |  |  |  | Kosten Rückbau und Entsorgung | 0

## Kalk_Phase II_techn. Anlage
Kostenermittlung Rückbau und Entsorgung
nach der technischen Untersuchung
Stand:
Projekt
| Art d. Maßnahme | Rückbau von technischen Anlagen (BEISPIEL 2)
Hier wird im Formular ein pull-down-Menü zur Verfügung stehen mit versch. Projekttypen
| Projektbezeichnung | z. B. Rückbau der Tankstelle (Nr. 12)
Rückbau
Kosten [€]
Rückbau der oberirdischen technischen Anlagen | [6 empty] | 0
Rückbau unterirdischer technischer Anlagen (z. B.Erdtanks) | [6 empty] | 0
sonstige Rückbaukosten | [6 empty] | 0
Kosten Baustelleneinrichtung |  |  |  |  | pauschal
Sonderkosten (z. B. Spezialbau) |  |  |  |  | pauschal
Kosten Ingenieurleistungen/Gutachter |  |  |  |  | pauschal
|  | Kostengruppe | 494 |  |  | Gesamtkosten [€] | 0
Entsorgungskosten wesentliche Materialien
|  |  | Bauabfall [t] |  | Einheitskosten [€/t] |  | Kosten [€]
Entsorgung Beton |  |  |  | x |  | = | 0
Entsorgung Ziegel |  |  |  | x |  | = | 0
Entsorgung Holz |  |  |  | x |  | = | 0
Entsorgung Stahl/Metalle |  |  |  | x |  | = | 0
Entsorgung Restabfall/sonst. |  |  |  | x |  | = | 0
[6 empty] | Gesamtkosten [€] | 0
Entsorgungskosten gefährliche Abfälle
lfd.Nr. | AVV-Nr. | Abfall |  |  | Menge [t] oder [m³] | Entsorgungs- kosten [€/t] oder [€/m³] | Entsorgungs- kosten ges. [€]
1 | 130701* | Restflüssigkeit (Diesel) |  |  |  |  | 0
2 | 130702* | Restflüssigkeit (Benzin) |  |  |  |  | 0
3 | 160708* | ölhaltige Abfälle |  |  |  |  | 0
4 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Gesamtkosten [€] | 0
|  | Kostengruppe | 496 |  |  | Gesamtkosten für Entsorgung [€] | 0
[6 empty] | Kosten Rückbau und Entsorgung | 0